## Лист1
Отчет по программе "Чистая вода"за период с 2018 по 2024 гг
№пп | Показатели | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого
1. | Плановый сбор, руб | 5294250 | 5292000 | 5157000 | 5494125 | 5210812 | 0 | 6318900 | 32767087
2. | Собрано фактически, руб | 2550350 | 3422724 | 4914999 | 6204208 | 5550351 | 993552 | 4590733 | 28226917
3. | Оплачено: | [7 empty] | 0
3.1 | за гидравлический расчет, руб | 2019: 80000 | 80000
3.2 | оплачено подрядчику за выполненные плановые работы, руб | 1922000 | 652050 | 1905550 | 2504720 | 1501020 | 0 | 4455500 | 12940840
3.3 | выполнено, но не оплачено работ на конец отчетного периода, руб |  |  | 400000 | 2899180 | 2918530 | 1046900 | 2158500
3.4 | оплачено за работы, выполненные , но не оплаченные в прошлых периодах, руб | 2021: 400000; 2022: 2899180; 2023: 2918530; 2024: 1046900 | 7264610
3.5 | Заменено планово, метров:
| Ангарская 1-Ангарская 17, метров | 2018: 254 | 254
| Ангарская 4 А-Ангарская 16; ангарская 16-Солнечная 66 (315 м), метров | 2018: 315 | 315
| Ангарская 10-16 | 2024: 90 | 90
| Ангарская 16-18 | 2024: 36 | 36
| Ангарская 19-31, метров | 2020: 251 | 251
| Ангарская 35 Б-Ангарская 39, метров | 2021: 116 | 116
| Ангарская 38-42, метров | 2022: 74 | 74
| Ангарская 44-58, метров | 2022: 143 | 143
| Ангарская 62-68, метров | 2022: 97 | 97
| Ангарская 84-90, метров | 2022: 122 | 122
| Звездная 36-Солнечная 38, метров | 2018: 240 | 240
| Звездная 4-10 | 2024: 106 | 106
| Звездная 10-20 | 2024: 151 | 151
| Звездная 36-54 а, метров | 2022: 294 | 294
| Звездная 54 а-Садовая 54 | 2024: 124 | 124
| Звездная 55-56А, метров | 2023: 240 | 240
| Звездная 60-66, метров | 2022: 102 | 102
| Звездная 88-100а | 2024: 196 | 196
| Звездная 100а-106 | 2024: 148 | 148
| Звездная 106-120 | 2024: 174 | 174
| Звездная 120-пер. Энергетиков 13 | 2024: 80 | 80
| Зеленая 28-Солнечная 60, метров | 2020: 142 | 142
| Зеленая 22/2-27, метров | 2022: 148 | 148
| Зеленая 42-45, метров | 2022: 111 | 111
| Зеленая в границах Набережная 1-Цветочный 15, метров | 2022: 73 | 73
| Лесная 22-26 | 2024: 145 | 145
| Лесная 26-30 | 2024: 108 | 108
| Садовая 2-6, метров | 2022: 96 | 96
| Садовая 28-40, метров | 2020: 220 | 220
| Садовая 40-52 | 2024: 204 | 204
| Садовая 58а-68 | 2024: 142 | 142
| Садовая 68-80 | 2024: 202 | 202
Садовая 54-Звездная 54а
| Солнечная 18-46, метров | 2020: 507 | 507
| Солнечная 18-Школьная 3, метров | 2019: 96 | 96
| Солнечная 31,40, ВНБ, метров | 2022: 96 | 96
| Солнечная 60-66, метров | 2020: 162 | 162
| Солнечная 72-90, метров | 2020: 391 | 391
| Сосновая 2-12; Сосновая 34-48, метров | 2021: 362 | 362
| Сосновая 2-12, метров | 2021: 180 | 180
| Сосновая 18-22, метров | 2020: 43 | 43
| Сосновая 22-24 | 2019: 93 | 93
| Сосновая 48-64, метров | 2021: 262 | 262
| Школьная 14-Школьная 22, (152 м), метров | 2018: 152 | 152
| Школьная 27-Ангарская 17; Школьная 30 Г-56 А; пер. Молодежный (в границах Школьная 42-Молодежный 10), метров | 2021: 744 | 744
| Школьная 68-76 | 2024: 108 | 108
| Школьная 76-82 | 2024: 166 | 166
| пер. Цветочный (в границах Сосновая 36-Ангарская 58), метров | 2021: 115 | 115
| Итого заменено планово в метрах: | 961 | 189 | 1716 | 1779 | 1356 | 240 | 2180 | 8421
4. | Оплачено за заменены при авариях , руб | 0 | 1676521 | 2319620 | 3245290 | 1726700 | 1064200 | 0 | 10032331
| Заменено в метрах: | [7 empty] | 0
| Ангарская 39-49, метров | 2022: 155 | 155
| Ангарская 78-80 | 2020: 90 | 90
| Ангарская 74-78 | 2020: 76 | 76
| Звездная 2-Звездная 4, метров | 2019: 55 | 55
| Звездная 20-Звездная 30 | 2023: 195 | 195
| Звездная 56 А-Школьная 37 | 2021: 125 | 125
| Звездная 56-60 | 2020: 85 | 85
| Звездная 66-80 | 2020: 220 | 220
| Звездная 130-132, метров | 2020: 70 | 70
| Зеленая 16-22/2, метров | 2022: 211 | 211
| Зеленая 39-42 | 2021: 82 | 82
| Сосновая 24-32, метров | 2019: 105 | 105
| Лесная 30-Лесная 33, метров | 2019: 84 | 84
| Лесная 33-38 | 2021: 169 | 169
| Лесная (в границах Звездная 1-Садовая 2) | 2021: 120 | 120
| Луговая 6, метров | 2019: 100 | 100
| Луговая-пер. Иркутский, метров | 2019: 148 | 148
| Молодежный 1а-Ангарская 24 (из общей суммы 318500-103976 за счет программы) | 2019: 175 | 175
| Набережная (в границах Школьная 62-Ангарская 38) | 2021: 123 | 123
| Садовая 14-24, метров | 2022: 175 | 175
| Садовая 50-52 | 2020: 55 | 55
| Садовая 54-58 | 2023: 88 | 88
| Садовая 80-84 | 2020: 90 | 90
| Садовая 84в-Звездная 88 | 2023: 182 | 182
| Солнечная 40-Зеленая 16 | 2020: 115 | 115
| Солнечная 66-72 | 2020: 92 | 92
| Школьная 2-12 | 2021: 195 | 195
| Школьная 28-30а | 2020: 90 | 90
| Школьная 32-Школьная 36, метров | 2019: 100 | 100
| Школьная 66-62, метров | 2019: 96 | 96
| Школьная 69-Звездная 88, метров | 2019: 125 | 125
| Энергетиков 1-13, метров | 2022: 227 | 227
| Энергетиков 13-Звездная 130 | 2021: 232 | 232
| Итого заменено при авариях в метрах: | 0 | 988 | 983 | 1046 | 768 | 465 | 0 | 4250
0
5. | Закупка материалов | 2019: 1642503 | 1642503
6. | Всего оплачено расходов в рублях: | 1922000 | 4051074 | 4225170 | 6150010 | 6126900 | 3982730 | 5502400 | 31960284
7. | Всего заменено в метрах | 961 | 1177 | 2699 | 2825 | 2124 | 705 | 2180
8. | Остаток собранных средств на конец периода | 628350 | -628350 | 689829 | 744027 | 167478 | -2821700 | -3733367 | -3733367

## Лист2
Расчеты по продлению программы "Чистая вода" на 2024 год
№ пп | Показатель | № строки | ед. изм | Значение показателя
1 | Остаток поступивших денежных средств по программе на 31.12.2022 | 1 | рублей | 167478
2 | Задолженность членов ТСН по взносам по программе "Чистая вода" на 31.12.2022 | 2 | рублей | 3805555
3 | Задолженность перед подрядчиком за выполненные работы на 31.12.2022 | 3 | рублей | 2918530
4 | Остаток денежных средств после поступления сумм задолженности членов ТСН и оплаты подрядчику за выполненные работы (строка 1+строка 2-строка 3) | 4 | рублей | 1054503
5 | Осталось заменить | 5 | метров | 2300
6 | стоимость работ за единицу | 6 | рублей за 1 метр | 3100
7 | Средства, необходимые для завершения программы (строка 5*строку 6) | 7 | рублей | 7130000
8 | Размер взноса на 1 члена ТСН: (строка 7-строка 4)/604 | 8 | рублей | 10058.7699
9 | Количество членов ТСН (голосов) согласно реестра | 9 | чел | 604